## Userstories
Userstories
1. Userstory | Als Guest soll man an eine Anmeldeseite kommen um sich anzumelden
2. Userstory | Als Benutzer soll man seine Profil bearbbeiten können
3. Userstory | Als registrierter Benutzer soll man mit anderen kommunizieren könnenn und Posts verfassen können |  |  | Userstories
4. Userstory | Als registrierter Benutzer soll man ein angemessenes Layout sehen |  |  | 1. Userstory | Als Guest soll man an eine Anmeldeseite kommen um sich anzumelden
5. Userstory | Als Admin soll man die Möglichkeit haben die registrierten Benutzer verwalten können |  |  | 2. Userstory | Als registrierter Benutzer soll man seine Profilseite bearbbeiten können
6. Userstory | Als Admin soll man die Möglichkeit haben das Layout der Seite zu ändern |  |  | 3. Userstory | Als registrierter Benutzer soll man einen Post verfassen können
7. Userstory | Als Benutzer soll man sich mit einfachen Buttons durch die komplette Webseite klicken können |  |  | 4. Userstory | Als registrierter Benutzer soll einen anderen User suche können
8.Userstory | Als Benutzer soll man die Möglichkeit haben zwischen den Sprachen Deutsch und Englisch zu wählen |  |  | 5. Userstory | Als registrierter Benutzer soll einem anderen User eine Freundschaftsanfrage schicken können
|  |  |  | 6. Userstory | Als registrierter Benutzer soll man ein angemessenes Layout sehen
|  |  |  | 7. Userstory | Als Admin soll man die Möglichkeit haben die registrierten Benutzer verwalten können
|  |  |  | 8. Userstory | Als Admin soll man die Möglichkeit haben die Hintergrundfarbe zu ändern
|  |  |  | 9. Userstory | Als registrietre Benutzer soll man die Möglichkeit haben, die Sprache der kompletten Seite auf Englisch zu stellen.
|  |  |  | 10. Userstory | Als Admin soll man die Möglichkeit haben einen unangemessenen Post zu löschen.
|  |  |  | 11. Userstory | Als registrierter Benutzer soll man die Möglichkeiten haben, andere Benutzer zu melden.
|  |  |  | 12. Userstory | Als registrierter Benutzer soll man die Möglichkeit haben sich wieder auszuloggen.
|  |  |  | 13. Userstory | Als registrierter Benutzer soll man die Möglichkeit haben das Profil zu löschen.
|  |  |  | 14. Userstory | Als registrierter Benutzer soll man die Möglichkeit haben, andere Posts zu liken/kommentieren.
|  |  |  | 15. Userstory | Als Benutzer/Guest soll das Layout auf allen Geräten angemessen angezeigt werden.
|  |  |  | 16. Userstory | Als registrierter Benutzer soll man die Möglichkeit haben einen anderen Benutzer anschreiben zu können.
|  |  |  | 17. Userstory | Als registrierter Benutzer soll einem die Posts von seinen Freunden angezeigt werden.
18. Userstory
Userstories
|  | 1. Userstory | Als Guest soll man an eine Anmeldeseite kommen um sich anzumelden
|  | 2. Userstory | Als registrierter Benutzer soll man seine Profilseite bearbbeiten können
|  | 3. Userstory | Als registrierter Benutzer soll man einen Post verfassen können
|  | 4. Userstory | Als registrierter Benutzer soll einen anderen User suche können
|  | 5. Userstory | Als registrierter Benutzer soll einem anderen User eine Freundschaftsanfrage schicken können
|  | 6. Userstory | Als registrierter Benutzer soll man ein angemessenes Layout sehen
|  | 7. Userstory | Als Admin soll man die Möglichkeit haben die registrierten Benutzer verwalten können
|  | 8. Userstory | Als Admin soll man die Möglichkeit haben die Hintergrundfarbe zu ändern
|  | 9. Userstory | Als registrietre Benutzer soll man die Möglichkeit haben, die Sprache der kompletten Seite auf Englisch zu stellen.
|  | 10. Userstory | Als Admin soll man die Möglichkeit haben einen unangemessenen Post zu löschen.
|  | 11. Userstory | Als registrierter Benutzer soll man die Möglichkeiten haben, andere Benutzer zu melden.
|  | 12. Userstory | Als registrierter Benutzer soll man die Möglichkeit haben sich wieder auszuloggen.
|  | 13. Userstory | Als registrierter Benutzer soll man die Möglichkeit haben das Profil zu löschen.
|  | 14. Userstory | Als registrierter Benutzer soll man die Möglichkeit haben, andere Posts zu liken/kommentieren.
|  | 15. Userstory | Als Benutzer/Guest soll das Layout auf allen Geräten angemessen angezeigt werden.
|  | 16. Userstory | Als registrierter Benutzer soll man die Möglichkeit haben einen anderen Benutzer anschreiben zu können.
|  | 17. Userstory | Als registrierter Benutzer soll einem die Posts von seinen Freunden angezeigt werden.
18. Userstory
19. Userstory
20. Userstory
21. Userstory

## priorisierte US
Userstories
Als Benutzer soll man ein angemessenes Layout sehen
Als Guest soll man an eine Anmeldeseite kommen um sich anzumelden
Als Benutzer soll man sich mit einfachen Buttons durch die komplette Seite klicken können
Als Admin soll man die Möglichkeit haben die registrierten Benutzer verwalten können
Als Admin soll man die Möglichkeit haben das Layout der Seite zu ändern
Als registrierter Benutzer soll man seine Profil bearbbeiten können
Als registrierter Benutzer soll man mit anderen kommunizieren können und Beiträge verfassen können
Als Benutzer soll man die Möglichkeit haben zwischen den Sprachen Deutsch und Englisch zu wählen

## US in Tasks zerlegt
| Userstories |  | Verantwortlicher | Endzeitpunkt | Status
1. Userstory | Als Benutzer soll man ein angemessenes Layout sehen
| 1. Task | Layout für das Anmeldefenster erzeugen | Simon | 2019-02-19 | abgeschlossen
| 2. Task | Layout für die Registrierung erzeugen | Simon | 2019-02-19 | abgeschlossen
| 3. Task | Layout für die Hauptseite erzeugen | Manuel | 2019-02-19 | abgeschlossen
| 4. Task | responsive Design bei allen Layouts | Manuel | 2019-02-21 | in Arbeit
2. Userstory | Als Guest soll man an eine Anmeldeseite kommen um sich anzumelden
| 1. Task | Datenbank erzeugen | Simon | 2019-02-19 | abgeschlossen
| 2. Task | Datenbankmethoden schreiben | Simon | 2019-02-19 | abgeschlossen
| 3. Task | Die Methode zum Registrieren schreiben | Simon | 2019-02-19 | abgeschlossen
| 4. Task | Die Methode zum Anmelden schreiben | Simon | 2019-02-26 | abgeschlossen
| 5. Task | Der Benutzer soll eine Fehlermeldung bekommen wenn der Benutzername schon vergeben ist | Simon | 2019-02-26 | abgeschlossen
| 6. Task | Die Daten sollen bei der Registreierung überprüft werden | Simon | 2019-02-19 | abgeschlossen
| 7. Task | Der Benutzer soll die im Task 6 erzeugten Fehlermeldung in schöner Form angezeigt bekommen
3. Userstory | Als Benutzer soll man sich mit einfachen Buttons durch die komplette Seite klicken können
| 1.Task | auf der Message-View nach dem Registrieren soll ein Button sein mit dem man zum Login kommt | Simon | 2019-02-26 | abgeschlossen
| 2.Task | auf dem Hauptlayout soll ein Button erstellt werden mit dem man immer auf die Homeseite kommt
| 3.Task | Die Navigation.cshtml schreiben und die entsprechenden Links hinzufügen
4. Userstory | Als Admin soll man die Möglichkeit haben die registrierten Benutzer verwalten können
| 1. Task | View für die Benutzerverwaltung erstellen | Simon |  | abgeschlossen
| 2. Task | Die Methode schreiben um alle User zu bekommen | Simon |  | abgeschlossen